## CRONOGRAMA LICITANTE
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO 3º BATALHÃO INTEGRADO ESPECIALIZADO DE POLÍCIA MILITAR (BIESP) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO. | [6 empty] | Responsável técnico:
Local: | RECIFE - PE | [6 empty] | BDI SEM DESONERAÇÃO
Data base: | SINAPI - 02/2025 E COMPOSIÇÕES | [6 empty] | BDI FORNECIMENTO MATERIAL + EQUIPAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Prazo de execução: | 10 MESES | [6 empty] | BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES | 100,00% 171.265,38
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 849.286,00
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 131.499,86
4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 120.824,92
5 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00% 131.145,51
6 | PRÉDIO PRINCIPAL | 100,00% 4.745.287,91
7 | DOJO | 100,00% 910.398,72
8 | QUADRA | 100,00% 418.428,39
9 | CANIL | 100,00% 1.350.098,62
10 | RESERVATORIOS/CASA DE BOMBAS REUSO | 100,00% 173.642,51
11 | DEPÓSITO/LIXEIRA/CASA DE GÁS | 100,00% 115.658,04
12 | GUARITA | 100,00% 281.403,30
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 17.875,00
14 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 3.223.268,40
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado