## CFF
DADOS
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|  |  |  | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | [27 empty] | Ajuste após a conclusão da ABA RESUMO
DATA-BASE: | 2025-06-01 | DESONERAÇÃO: | Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA
SINAPI | 2025-06-01 | SICRO | 2025-04-01
COMPESA | 2024.2 | SEINFRA | 0
ORSE | 2025-05-01 | OUTROS | 0 | ANEXO B CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Peça integrante do Volume Licitatório
ÍNDICE | BDI | COM DESON. | SEM DESON.
1 | PADRÃO PAV
2 | DIFERENCIADO PAV
3 | PADRÃO EDIFICAÇÃO
4 | DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO
5 | MATERIAIS
6 | LOC. BENS MÓVEIS | [5 empty] | LOTE 04 - AGRESTE CENTRAL
N.º | ITENS DE INVESTIMENTO | VALOR PREVISTO |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Coluna de Verificação
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) | 525102.12 | 0.69%
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 442162.04 | 84.2% | [24 empty] | 0 | ERRO | 442162.04 | 0%
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 41470.04 | 7.9% | [24 empty] | 0 | ERRO | 41470.04 | 0%
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | 41470.04 | 7.9% | [24 empty] | 0 | ERRO | 41470.04 | 0%
2. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 15773757.52 | 20.73%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 574316.3 | 3.64% | [24 empty] | 0 | ERRO | 574316.3 | 0%
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 450003.12 | 2.85% | [24 empty] | 0 | ERRO | 450003.12 | 0%
2.3 | MOBILIZAÇÃO | 383162.5 | 2.43% | [24 empty] | 0 | ERRO | 383162.5 | 0%
2.4 | DESMOBILIZAÇÃO | 383162.5 | 2.43% | [24 empty] | 0 | ERRO | 383162.5 | 0%
2.5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 858063.88 | 5.44% | [24 empty] | 0 | ERRO | 858063.88 | 0%
2.6 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) | 7575086.92 | 48.02% | [24 empty] | 0 | ERRO | 7575086.92 | 0%
2.7 | PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA | 1968369.64 | 12.48% | [24 empty] | 0 | ERRO | 1968369.64 | 0%
2.8 | DRENAGEM | 2669943.44 | 16.93% | [24 empty] | 0 | ERRO | 2669943.44 | 0%
2.9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 278892.51 | 1.77% | [24 empty] | 0 | ERRO | 278892.51 | 0%
2.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 304488.92 | 1.93% | [24 empty] | 0 | ERRO | 304488.92 | 0%
2.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA | 328267.79 | 2.08% | [24 empty] | 0 | ERRO | 328267.79 | 0%
3. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA | 8610704.83 | 11.32%
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 532308.17 | 6.18% | [24 empty] | 0 | ERRO | 532308.17 | 0%
3.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 448203.3 | 5.21% | [24 empty] | 0 | ERRO | 448203.3 | 0%
3.3 | MOBILIZAÇÃO | 7170 | 0.08% | [24 empty] | 0 | ERRO | 7170 | 0%
3.4 | DESMOBILIZAÇÃO | 7170 | 0.08% | [24 empty] | 0 | ERRO | 7170 | 0%
3.5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 524792.43 | 6.09% | [24 empty] | 0 | ERRO | 524792.43 | 0%
3.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA | 4878151.88 | 56.65% | [24 empty] | 0 | ERRO | 4878151.88 | 0%
3.7 | PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA | 1204052.38 | 13.98% | [24 empty] | 0 | ERRO | 1204052.38 | 0%
3.8 | DRENAGEM | 630932.88 | 7.33% | [24 empty] | 0 | ERRO | 630932.88 | 0%
3.9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 147352.77 | 1.71% | [24 empty] | 0 | ERRO | 147352.77 | 0%
3.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA | 230571.02 | 2.68% | [24 empty] | 0 | ERRO | 230571.02 | 0%
4. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 14175181.86 | 18.63%
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 543639.8 | 3.84% | [24 empty] | 0 | ERRO | 543639.8 | 0%
4.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 450412.17 | 3.18% | [24 empty] | 0 | ERRO | 450412.17 | 0%
4.3 | MOBILIZAÇÃO | 7170 | 0.05% | [24 empty] | 0 | ERRO | 7170 | 0%
4.4 | DESMOBILIZAÇÃO | 7170 | 0.05% | [24 empty] | 0 | ERRO | 7170 | 0%
4.5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 925260.59 | 6.53% | [24 empty] | 0 | ERRO | 925260.59 | 0%
4.6 | PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO | 8375384.85 | 59.08% | [24 empty] | 0 | ERRO | 8375384.85 | 0%
4.7 | PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA | 2122652.41 | 14.97% | [24 empty] | 0 | ERRO | 2122652.41 | 0%
4.8 | DRENAGEM | 1118268.36 | 7.89% | [24 empty] | 0 | ERRO | 1118268.36 | 0%
4.9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 284163.52 | 2% | [24 empty] | 0 | ERRO | 284163.52 | 0%
4.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA | 341060.16 | 2.41% | [24 empty] | 0 | ERRO | 341060.16 | 0%
5. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | 37004855.02 | 48.63%
5.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 571409.16 | 1.54% | [24 empty] | 0 | ERRO | 571409.16 | 0%
5.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 445421.76 | 1.2% | [24 empty] | 0 | ERRO | 445421.76 | 0%
5.3 | MOBILIZAÇÃO | 383162.5 | 1.04% | [24 empty] | 0 | ERRO | 383162.5 | 0%
5.4 | DESMOBILIZAÇÃO | 383162.5 | 1.04% | [24 empty] | 0 | ERRO | 383162.5 | 0%
5.5 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) | 30265374.85 | 81.79% | [24 empty] | 0 | ERRO | 30265374.85 | 0%
5.6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 1358709.52 | 3.67% | [24 empty] | 0 | ERRO | 1358709.52 | 0%
5.7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 2120746.77 | 5.73% | [24 empty] | 0 | ERRO | 2120746.77 | 0%
5.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA | 1476867.96 | 3.99% | [24 empty] | 0 | ERRO | 1476867.96 | 0%
TOTAL GERAL DO MÊS |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0%
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 76089601.35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ERRO
Informações Gerais
Responsável Técnico |  | Data:
Nome: |  | Localidade: | DIVERSOS MUNICÍPIOS
Título:
CREA/CAU:
PERCENTUAIS DE DESEMBOLSO DE ADM LOCAL PROPORCIONAIS A EVOLUÇÃO DA OBRA - ACÓRDÃO 2622/2013
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
76089601.35
TRUE
|  |  | PAV. ASFÁLTICA |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22 |  | 15199441.22
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PAV. PEDRA GRANÍTICA |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66 |  | 8078396.66
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | PAV. INTERTRAVADO |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06 |  | 13631542.06
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CAP. E RECAP. |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86 |  | 36433445.86
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A22: Samuel: Preencher com sequência adotada na ABA ORÇAMENTO
Note on B22: Samuel: Informações importadas da ABA RESUMO