## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SEP) DO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO - HUP. | [7 empty] | Responsável técnico:
Local: | Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 2130, Tamarineira, Recife - PE. CEP: 52020-220 | [7 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | SINAPI 05/2025, SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES | [7 empty] | BDI FORNECIMENTO:
Prazo de execução: | 9 MESES | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Final do Orçamento |  |  |  | 0
[6 empty] | Valor Unit | BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 1
1.1 | 7929 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1
2.1 |  |  | ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, ESCRITÓRIOS E SANITÁRIO |  | 1
2.1.1 | 3483 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 Ref.: Sinapi 93209 - 12/2023 | m² | 28.2
2.1.2 | 362 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 28.2
2.1.3 | 347 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 12
2.1.4 | 355 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 12
2.1.5 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 9
2.1.6 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 9
2.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1
2.2.1 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1
2.2.2 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1
2.2.3 | 2817 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | UN | 1
2.2.4 | 120 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UN | 1
2.3 |  |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  | 1
2.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
2.3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 134.04
2.3.3 | 4981 | Próprio | ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO | m² | 134.04
2.4 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
2.4.1 | 7017 | Próprio | MOBILIZAÇÃO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
2.4.2 | 7018 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
3.1 |  |  | EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO) |  | 1
3.1.1 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2/MES | 1757.34
3.1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 535.03
3.1.3 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 195.26
3.2 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  | 1
3.2.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125.68
3.3 |  |  | EMERGÊNCIA PROVISÓRIA |  | 1
3.3.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 9
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1
4.1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1
4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 353.36
4.1.2 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 353.36
4.1.3 | 101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 1.53
4.1.4 | 100996 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 81.8
4.1.5 | 6701 | Próprio | TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO (BOTA FORA) - 12,4 KM - ULYSSES PERNAMBUCANO | T | 81.8
4.1.6 | 4767 | Próprio | CICLO AMBIENTAL - DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO | T | 81.8
4.1.7 | 818 | Próprio | ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO. | m³ | 59.37
4.1.8 | 100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 77.18
4.2 |  |  | DRENAGEM |  | 1
4.2.1 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 4.21
4.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 14.3
4.2.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84.28
4.2.4 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13.45
5 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | 1
5.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 37.68
5.2 | 1003 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 21.47
5.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6
5.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.01
5.5 | 6872 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES/PORTÃO DE FERRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 7.56
5.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4
5.7 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1
5.8 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1
6 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS |  | 1
6.1 | 100997 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 50.49
6.2 | 7111 | Próprio | TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE METRALHA - 12,4 KM - ULYSSES PERNAMBUCANO | T | 50.49
6.3 | 4685 | Próprio | CICLO AMBIENTAL - DESTINAÇÃO FINAL DE METRALHA/FRESA ASFÁLTICA | T | 50.49
7 |  |  | ESTRUTURA |  | 1
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1
7.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 500.5
7.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 397.1
7.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 223.76
7.1.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.4
7.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1396.4
7.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1784.8
7.1.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 686
7.1.8 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 805.8
7.1.9 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.4
7.1.10 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.2
7.1.11 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1197
7.1.12 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 338.9
7.1.13 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1.9
7.1.14 | 4299 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 67.3
7.1.15 | 4301 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.2
7.1.16 | 3501 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 42
7.1.17 | 90285 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2.5
7.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1
7.2.1 | 6973 | Próprio | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA E INSTALAÇÃO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
7.3 |  |  | ESTRUTURA RESERVATÓRIO |  | 1
7.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 20.18
7.3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 7.68
7.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 6.25
7.3.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.2
7.3.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 281.1
7.3.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.7
7.3.7 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 142.2
7.3.8 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54
7.3.9 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.3
7.3.10 | 6638 | Próprio | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 7.5
7.3.11 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 56
8 |  |  | ARQUITETURA |  | 1
8.1 |  |  | ALVENARIA E DIVISORIAS |  | 1
8.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1219.96
8.1.2 | 105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 78.8
8.1.3 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 27.1
8.2 |  |  | COBERTURA |  | 1
8.2.1 | 6874 | Próprio | COBERTURA COM TELHA GAVALUME TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,70MM+50MM+0,7MM, INCLUNDO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS. | m² | 505.49
8.2.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 505.49
8.2.3 | 7158 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 6.2
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  | 1
8.3.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 133.71
8.3.2 | 1880 | Próprio | CHAPIM SOBRE MUROS/PAREDES LINEARES, EM PRE MOLDADO DE CONCRETO , COMPRIMENTO MAIOR QUE 6m, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 140.24
8.4 |  |  | FORRO |  | 1
8.4.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 505.25
8.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
8.5.1 |  |  | PAREDES |  | 1
8.5.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2413.57
8.5.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2222.19
8.5.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 191.38
8.5.1.4 | 5675 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 191.38
8.5.2 |  |  | PISOS |  | 1
8.5.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 519.17
8.5.2.2 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 519.17
8.5.2.3 | 6991 | Próprio | PISO CONDUTIVO VINÍLICO, EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 479.86
8.5.2.4 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 21.97
8.5.2.5 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 17.34
8.5.2.6 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 592.59
8.5.2.7 | 6915 | Próprio | ARREMATE DE PVC EM RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 381.25
8.6 |  |  | PINTURA |  | 1
8.6.1 |  |  | PAREDES |  | 1
8.6.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2222.19
8.6.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2222.19
8.6.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2222.19
8.6.2 |  |  | FORRO |  | 1
8.6.2.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 505.25
8.6.2.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 505.25
8.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
8.7.1 |  |  | JANELAS |  | 1
8.7.1.1 | 5628 | Próprio | JANELA DE 1 FOLHAS, MAXIM-AR, COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 6MM 1200X600 | UN | 3
8.7.1.2 | 5555 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 7.5
8.7.1.3 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.7
8.7.1.4 | 2628 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.8
8.7.1.5 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 57.8
8.7.2 |  |  | PORTAS |  | 1
8.7.2.1 | 6916 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
8.7.2.2 | 6922 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
8.7.2.3 | 6923 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
8.7.2.4 | 6927 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 160X210CM, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE. COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
8.7.2.5 | 6930 | Próprio | KIT PORTA PRONTA 90X210CM COM FECHADURA TIPO MIOLO EM AÇO CARBONO. DUAS BARRAS DE APOIO EM INOX 40CM COM CHAPA METÁLICA RESISTENTE A IMPACTOS H=40CM. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
8.7.2.6 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2
8.7.3 |  |  | PORTÕES E GRADIL |  | 1
8.7.3.1 | 6985 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR/GIRO, EM GRADIL DE METALON, E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA - COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.92
8.7.3.2 | 6987 | Próprio | PORTÃO DE GIRO DE METALON, COM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO, FERROLHOS DO TIPO CHATO DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORÇADO 6", COM PORTA CADEADO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA - COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 21.6
8.7.3.3 | 7066 | Próprio | GRADIL DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" E TUBO DE AÇO GALVANIZADO - H=2,00M | M | 8.75
8.8 |  |  | LUMINARIAS |  | 1
8.8.1 | 6949 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8
8.8.2 | 6952 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 99
8.8.3 | 6958 | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2
8.9 |  |  | BANCADAS |  | 1
8.9.1 | 1030 | Próprio | BANCADA DE ACO INOX, L =60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.03
8.9.2 | 6913 | Próprio | BANCADA DE GRANITO AQUALUX COM ACABAMENTO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 7.07
8.10 |  |  | PISO TÁTIL |  | 1
8.10.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 26.96
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 1
9.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 725.82
9.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 30.74
9.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 39.31
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1
10.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1
10.1.1 | 6818 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO G4 + F8 - 54.600 BTUS (13.800 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
10.1.2 | 6821 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO G4 + F8 - 9.600 BTUS (2.400 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
10.1.3 | 6869 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO M5 - 9.600 BTUS (2.400 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
10.1.4 | 6825 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO G4 + F8 - 12.300 BTUS (3.100 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
10.1.5 | 6870 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO M5 - 12.300 BTUS (3.100 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
10.1.6 | 6826 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRF, TIPO DUTO, COM FILTRO G4 + F8 - 30.700 BTUS (7.700 KCAL/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.7 | 6830 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 4.800 KCAL/H e 19.100 BTU/H, COM FILTRO G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
10.1.8 | 6835 | Próprio | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 12HP - 380V-3F-60HZ - 28.800 KCAL/H (114.000 BTU/H) - FORNECIMENTO | UN | 1
10.1.9 | 5532 | Próprio | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 12HP - 380V-3F-60HZ - DE 28.800 kcal/h e 114.000 Btu/h - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.10 | 6838 | Próprio | UNID. CONDENSADORA - SO FRIO - 18HP - 380V-3F-60HZ - 43.000 KCAL/H (171.000 BTU/H) - FORNECIMENTO | UN | 1
10.1.11 | 5539 | Próprio | UNIDADE EXTERNA DE VRF 18HP, CONDENSADORA, SO FRIO - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.12 | 6840 | Próprio | UNID. CONDENSADORA INOVA - SO FRIO - 20HP -380V-3F-60HZ - 48.200 KCAL/H (191.000 BTU/H) - FORNECIMENTO | UN | 1
10.1.13 | 2456 | Próprio | UNIDADE EXTERNA DE VRF 20HP, CONDENSADORA, SO FRIO - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UN | 1
10.2 |  |  | TUBULAÇÃO |  | 1
10.2.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 61
10.2.2 | 2208 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 38
10.2.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 65
10.2.4 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 33
10.2.5 | 2465 | Próprio | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10
10.2.6 | 2211 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8" , CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.1
10.2.7 | 2471 | Próprio | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 16.3
10.2.8 | 2473 | Próprio | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1
10.2.9 | 5562 | Próprio | TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 1.5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 90
10.3 |  |  | MATERIAIS E ACESSORIOS |  | 1
10.3.1 | 3550 | Próprio | GAS REFRIGERANTE R410 - FORNECIMENTO NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO | KG | 8
10.3.2 | 6841 | Próprio | REFNET PARA SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
10.3.3 | 6842 | Próprio | REFNET PARA SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
10.3.4 | 6843 | Próprio | REFNET PARA SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
10.3.5 | 4767 | Próprio | CANTONEIRA EM L, ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 105
10.3.6 | 2496 | Próprio | BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 280
10.3.7 | 2493 | Próprio | CHUMBADOR UR 3/8" + PORCA E ARRUELA 3/8" PARA SUPORTE DE CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 374
10.3.8 | 5709 | Próprio | Caixa de ventilação com filtro G4+F8 para renovação de ar 800m³/h a 1000m³h 49Pa | UN | 5
10.3.9 | 5564 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 | m² | 9
10.3.10 | 5673 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 25
10.3.11 | 5009 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 | m² | 37
10.3.12 | 5008 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 | m² | 62
10.3.13 | 4751 | Próprio | MANTA EM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 65
10.3.14 | 6410 | Próprio | DIFUSOR DE AR DIRECIONAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM CAIXA PLENUM 356X356 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 31
10.3.15 | 5565 | Próprio | Difusor Regulador de vazão de ar RVA 100, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (30/06/2025) | UN | 1
10.3.16 | 449 | Próprio | Difusor Regulador de vazão de ar RVA 125, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
10.3.17 | 6411 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2
10.3.18 | 6409 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5" (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 29
10.3.19 | 6412 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" (150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1
10.3.20 | 6413 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 8" (200MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1
10.3.21 | 5815 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 4" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.3.22 | 6414 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5" (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28
10.3.23 | 2171 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.3.24 | 2172 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
10.3.25 | 2179 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3.26 | 2167 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3.27 | 6525 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 225x125 mm | UN | 10
10.3.28 | 6529 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 325x225 mm | UN | 1
10.3.29 | 6530 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 825X325 mm | UN | 1
10.3.30 | 6532 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 225x125mm | UN | 2
10.3.31 | 6534 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 325x165mm | UN | 11
10.3.32 | 6535 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 825x325 mm | UN | 5
10.3.33 | 6536 | Próprio | VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 125x125 mm | UN | 1
10.3.34 | 6537 | Próprio | VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 200x200 mm | UN | 1
10.3.35 | 6539 | Próprio | VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 450x450 mm | UN | 1
10.3.36 | 6540 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5 - 100 mm, 148 m³/h, 28 mmca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3.37 | 6545 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+F8 - 100 mm, 130 m³/h, 25 mmca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3.38 | 6548 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5 - DN 125 mm, 232 m³/h, 29 mmca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3.39 | 6846 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+F8 - DN 125 mm, 232 m³/h, 29 mmca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
10.3.40 | 6847 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+F8 - ø150 mm, 371 m³/h, 22 mmca | UN | 1
10.3.41 | 6848 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+F8 - 200 mm, 657 m³/h, 23 mmca | UN | 2
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 1
11.1 |  |  | PLUVIAL |  | 1
11.1.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.65
11.1.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.68
11.1.3 | 6810 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
11.1.4 | 6811 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.1.5 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1
11.1.6 | 104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6
11.1.7 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 4.09
11.1.8 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 0.5
11.1.9 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8.04
11.1.10 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1.15
11.1.11 | 6812 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 77.18
11.1.12 | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 78.83
11.1.13 | 90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2
11.1.14 | 90726 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 11
11.1.15 | 6851 | Próprio | CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 6
11.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1
11.2.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.22
11.2.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.17
11.2.3 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.33
11.2.4 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.8
11.2.5 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.49
11.2.6 | 6784 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 29.1
11.2.7 | 6785 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 10.75
11.2.8 | 103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3
11.2.9 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
11.2.10 | 6788 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9
11.2.11 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
11.2.12 | 6789 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
11.2.13 | 5759 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
11.2.14 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.15 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.16 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3
11.2.17 | 103982 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.18 | 6790 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.19 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55
11.2.20 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
11.2.21 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
11.2.22 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
11.2.23 | 6791 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11
11.2.24 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27
11.2.25 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.26 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
11.2.27 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
11.2.28 | 6792 | Próprio | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
11.2.29 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.30 | 6794 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.31 | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.32 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.33 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.34 | 6795 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
11.2.35 | 6796 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.36 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15
11.2.37 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.38 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.39 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.40 | 6797 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
11.2.41 | 6798 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
11.2.42 | 89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.43 | 103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
11.2.44 | 6799 | Próprio | PLUG, PVC, ROSCAVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 32
11.2.45 | 6800 | Próprio | PLUG, PVC, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
11.2.46 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32
11.2.47 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3
11.2.48 | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14
11.2.49 | 6801 | Próprio | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
11.2.50 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
11.2.51 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5
11.2.52 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
11.2.53 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16
11.2.54 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
11.2.55 | 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
11.2.56 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
11.2.57 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
11.2.58 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
11.2.59 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2
11.2.60 | 6802 | Próprio | PRESSURIZADOR 1/3CV ¦ MONOFÁSICO 220V | UN | 2
11.2.61 | 6803 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2
11.3 |  |  | ESGOTO PREDIAL |  | 1
11.3.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.46
11.3.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 124.41
11.3.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.38
11.3.4 | 6804 | Próprio | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 93.04
11.3.5 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
11.3.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14
11.3.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16
11.3.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7
11.3.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36
11.3.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35
11.3.11 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8
11.3.12 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
11.3.13 | 6805 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14
11.3.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
11.3.15 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 73
11.3.16 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30
11.3.17 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
11.3.18 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21
11.3.19 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
11.3.20 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16
11.3.21 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
11.3.22 | 1243 | Próprio | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 50 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. | UN | 4
11.3.23 | 90724 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 6
11.3.24 | 90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 18
11.3.25 | 6849 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60 ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C, COM LASTRO DE CONCRETO DE 5 CM - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1
12.1 |  |  | LOUÇAS |  | 1
12.1.1 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
12.1.2 | 5715 | Próprio | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
12.1.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
12.2 |  |  | METAIS |  | 1
12.2.1 | 6884 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
12.2.2 | 6888 | Próprio | PIA DE DESPEJO/ EXPURGO HOSPITALAR 50x50cm, EM AÇO INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
12.2.3 | 6893 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO DE ALTA RESISTÊNCIA AO VANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA, EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.2.4 | 6894 | Próprio | CHUVEIRO DE VAZÃO CONSTANTE COM VÁLVULA ANTIVANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
12.2.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
12.2.6 | 648 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DE PAREDE CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
12.2.7 | 6900 | Próprio | LAVATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA AO VANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.2.8 | 6906 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
12.2.9 | 1028 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO | UN | 1
12.2.10 | 6907 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA EXTENSÍVEL BICA ALTA, TIPO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
12.2.11 | 6910 | Próprio | TORNEIRA CROMADA CURTA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
12.2.12 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
12.2.13 | 6911 | Próprio | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO | UN | 3
12.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1
12.3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4
12.3.2 | 6901 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
12.3.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
12.3.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
12.3.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
12.3.6 | 5680 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 5
12.3.7 | 6905 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 5
12.3.8 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1
13.1 |  |  | ELÉTRICA GERAL |  | 1
13.1.1 | 7009 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 385.1
13.1.2 | 7008 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 9.5
13.1.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280
13.1.4 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 147
13.1.5 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5
13.1.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1
13.1.7 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4
13.1.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12
13.1.9 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14
13.1.10 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
13.1.11 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
13.1.12 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45
13.1.13 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24
13.1.14 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27
13.1.15 | 4370 | Próprio | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO (92004) | UN | 4
13.1.16 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3
13.1.17 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 107
13.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3030
13.1.19 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170
13.1.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 537
13.1.21 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
13.1.22 | 6858 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
13.1.23 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9
13.1.24 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
13.1.25 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
13.1.26 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
13.1.27 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
13.1.28 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
13.1.29 | 6999 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10
13.1.30 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70
13.1.31 | 7002 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21
13.1.32 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
13.1.33 | 3660 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS | M | 47.6
13.1.34 | 6953 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO NOMINAL 275 V (CA), CORRENTE DE SURTO NOMINAL 20 KA, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
13.1.35 | 4200 | Próprio | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, 25 A, 30 MA, TIPO AC, PARA TRILHO DIN (IEC) | UN | 4
13.1.36 | 6956 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 48 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UN | 1
13.1.37 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3
13.1.38 | 6960 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 7
13.1.39 | 7000 | Próprio | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23
13.1.40 | 6990 | Próprio | CONDULETE TIPO LL, EM ALUMINIO, ROSCÁVEL, Ø 2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
13.1.41 | 6989 | Próprio | CONDULETE TIPO LR, EM ALUMINIO, ROSCÁVEL, Ø 2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
13.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1
13.2.1 | 6996 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 50
13.2.2 | 6475 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", INSTALADO EM FORRO | M | 265
13.2.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5
13.2.4 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10
13.2.5 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100
13.2.6 | 5718 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4
13.2.7 | 6483 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
13.2.8 | 5722 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
13.2.9 | 4239 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO- (97249) - MAR/2025 | UN | 7
13.2.10 | 6486 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25
13.2.11 | 2412 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 25 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 46
13.2.12 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23
13.2.13 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3
13.2.14 | 4259 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24
13.2.15 | 6518 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13
13.2.16 | 6606 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4" PARA INSTALACAO DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41
13.2.17 | 6610 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES 2P+T, 10 A | UN | 38
13.2.18 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38
13.2.19 | 6612 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A | UN | 3
13.2.20 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
13.2.21 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
13.2.22 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38
13.2.23 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
13.2.24 | 6487 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
13.2.25 | 6491 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
13.2.26 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3290
13.2.27 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
13.2.28 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 500
13.2.29 | 6497 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA NO MÍNIMO 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
13.3 |  |  | SUBESTAÇÃO |  | 1
13.3.1 | 7001 | Próprio | BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
13.3.2 | 6662 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70
13.3.3 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140
13.3.4 | 6267 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DN=4", APARENTE OU NO ENTREFORRO | M | 12
13.3.5 | 582 | Próprio | MUFLA TERMOCONTRÁTIL USO INTERNO CLASSE 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
13.3.6 | 329 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
13.3.7 | 6028 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV | UN | 9
13.3.8 | 2689 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO, MODELO F4, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500x1300x400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
13.3.9 | 3667 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 20x20x10 PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10
13.3.10 | 6972 | Próprio | NOBREAK, POTÊNCIA NOMINAL DE 2000 VA, TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA COMPATÍVEL COM REDES DE 220/127 V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS PARA CARGA PLENA, FORNECIMENTO | UN | 1
13.3.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
13.3.12 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1
13.3.13 | 3771 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
13.3.14 | 6960 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 14
13.3.15 | 6997 | Próprio | CABO XLPE/EPR, 150MM2, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA (ANTI-CHAMAS), 1 KV, LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120
13.3.16 | 7004 | Próprio | CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO, CLASSE DE TENSÃO 12/20 KV, SEÇÃO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 550
13.3.17 | 7007 | Próprio | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 30KV 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
13.3.18 | 7013 | Próprio | TRANSFORMADOR A SECO, POTÊNCIA 150 kVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 kV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
13.3.19 | 7014 | Próprio | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR TC/TP - MEDIÇÃO PADRÃO | UN | 1
13.3.20 | 7115 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
13.3.21 | 7010 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 18 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
13.3.22 | 332 | Próprio | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13.800/115V CLO,6P75-RT BDE-FX06 ISOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1
14.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES |  | 1
14.1.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63
14.1.2 | 5528 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1/4") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9
14.1.3 | 92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16
14.1.4 | 5529 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
14.1.5 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
14.1.6 | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 32
14.1.7 | 5532 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2-1/2 X 1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
14.1.8 | 5534 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 1/2" X 1/4" CONEXÃO ROSQUEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.9 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3
14.1.10 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
14.1.11 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
14.1.12 | 6561 | Próprio | Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 1/2" (chave de fluxo) | un | 1
14.1.13 | 5530 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (2. 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
14.1.14 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
14.1.15 | 5531 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
14.1.16 | 697 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DO TIPO BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.1.17 | 6555 | Próprio | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
14.1.18 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.45
14.1.19 | 4844 | Próprio | PINTURA COM TINTA POLIURETANO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 14.45
14.1.20 | 1134 | Próprio | HIDRANTE SIMPLES COM REGISTRO GLOB ANGULAR DE 45º, UM ADAPTADOR ROSCA-STORZ COM TAMPÃO E CORRENTE | UN | 1
14.1.21 | 1211 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 2 ADAPTADORES STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.1.22 | 6565 | Próprio | MOTOBOMBA TRIFÁSICA 2CV BPI-92S R 2.1/2 220/380V | UN | 1
14.1.23 | 6569 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA 1 BOMBA DE 2,0 CV, TRIFÁSICA, 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.2 |  |  | EXTINTORES, LUMINARIAS E SINALIZADORES |  | 1
14.2.1 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2
14.2.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1
14.2.3 | 6553 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
14.2.4 | 5517 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VIRE DIREITA"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
14.2.5 | 5516 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VIRE ESQUERDA"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.2.6 | 6552 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" E "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
14.2.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15
14.2.8 | 5520 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "EXTINTOR"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
14.2.9 | 5521 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "HIDRANTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.2.10 | 5522 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO "BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
15 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1
15.1 | 6760 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 262.62
15.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 21.62
15.3 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 348.22
15.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 21.38
15.5 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 39.62
15.6 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 287.22
16 |  |  | PAISAGISMO |  | 1
16.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 148.47
16.2 | 6879 | Próprio | PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ÉPOXI, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021 | UN | 1
16.3 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 53.5
16.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 3
17 |  |  | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE |  | 1
17.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | 1
17.1.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 29
17.1.2 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6
17.1.3 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 36
17.1.4 | 4783 | Próprio | REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO | UN | 13
17.1.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.22
17.1.6 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 81.78
17.1.7 | 7081 | Próprio | REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | m | 8.3
17.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 65.73
17.2 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1
17.2.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7
17.2.2 | 6893 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO DE ALTA RESISTÊNCIA AO VANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA, EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
17.2.3 | 5715 | Próprio | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
17.2.4 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
17.2.5 | 1032 | Próprio | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
17.2.6 | 647 | Próprio | CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 7
17.2.7 | 6894 | Próprio | CHUVEIRO DE VAZÃO CONSTANTE COM VÁLVULA ANTIVANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
17.2.8 | 561 | Próprio | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, DN 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 13
17.2.9 | 6884 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
17.2.10 | 6888 | Próprio | PIA DE DESPEJO/ EXPURGO HOSPITALAR 50x50cm, EM AÇO INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
17.2.11 | 6906 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
17.2.12 | 652 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
17.2.13 | 1028 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO | UN | 1
17.2.14 | 648 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DE PAREDE CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
17.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1
17.3.1 | 48 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM AGR. TRAÇO T4 ESP. MÉDIA = 2,5CM | M² | 81.78
17.3.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 81.78
17.3.3 | 1013 | Próprio | POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE | m² | 448.86
17.3.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11.1
17.4 |  |  | PINTURA |  | 1
17.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 531.1
17.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 531.1
17.4.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2349.4
17.4.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 771.48
17.4.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2349.4
17.5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
17.5.1 | 7093 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM GRELHA FIXA 20X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
17.5.2 | 7094 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM GRELHA FIXA 20X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
17.5.3 | 7099 | Próprio | KIT DE PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM GRELHA FIXA 20X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 27
17.5.4 | 7095 | Próprio | PORTA DUPLA DE GIRO (0,30M+0,90M) 120X210 CM FIXADA COM ARGAMASSA, COM VISOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
17.5.5 | 7096 | Próprio | PORTA DUPLA TIPO VAI E VEM 180X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VISOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
17.5.6 | 7097 | Próprio | PORTA DUPLA DE GIRO 180X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VISOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
17.5.7 | 7107 | Próprio | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m² | 1.89
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1
18.1 | 5545 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 x 0,4 M | un | 1
18.2 | 164 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1379.93
18.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 134.04
19 |  |  | AS BUILT |  | 1
19.1 | 6896 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE ARQUITETURA - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.2 | 6897 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE ESTRUTURA - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.3 | 6904 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.4 | 6902 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAL - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.5 | 6903 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.6 | 6901 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.7 | 6905 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE CLIMATIZAÇÃO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.8 | 6900 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE IMPLANTAÇÃO - URBANISMO E ARQUITETURA - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
19.9 | 6899 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE IMPLANTAÇÃO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO | UN | 1
[7 empty] | TOTAL | 0

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SEP) DO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO - HUP. | [9 empty] | Responsável técnico:
Local: | Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 2130, Tamarineira, Recife - PE. CEP: 52020-220 | [9 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | SINAPI 05/2025, SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES | [9 empty] | BDI FORNECIMENTO:
Prazo de execução: | 9 MESES | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | TOTAIS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0
0%
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0
0%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
0%
3.1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO - GRUPAMENTO ARARIPINA |  | 0%
3.2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER |  | 0%
3.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER |  | 0%
3.4 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO - GRUPAMENTO ARARIPINA |  | 0%
3.5 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | 0%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0
0%
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | 0%
4.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE |  | 0%
4.3 | INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO |  | 0%
4.4 | INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA |  | 0%
4.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | 0%
4.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS, PARA ALMOXARIFADO. |  | 0%
4.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, TIPO BANHEIRO COLETIVO, PARA VESTIÁRIO. |  | 0%
4.8 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. |  | 0%
4.9 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS |  | 0%
4.10 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. |  | 0%
4.11 | REGULARIZACAO DA AREA ONDE ESTAVA INSTALADO O CANTEIRO |  | 0%
5 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | 0
0%
5.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | 0%
5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |  | 0%
5.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM - APENAS MATERIAL |  | 0%
6 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS |  | 0
0%
6.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0%
6.2 | SUPERESTRUTURA |  | 0%
6.3 | VEDAÇÕES |  | 0%
6.4 | COBERTA |  | 0%
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0%
6.6 | PISOS |  | 0%
6.7 | REVESTIMENTOS |  | 0%
6.8 | FORRO |  | 0%
6.9 | ESQUADRIAS |  | 0%
6.10 | PINTURA |  | 0%
6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0%
6.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0%
6.13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0%
6.14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO |  | 0%
6.15 | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  | 0%
7 | ESTRUTURA |  | 0
0%
7.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0%
7.2 | SUPERESTRUTURA |  | 0%
7.3 | VEDAÇÕES |  | 0%
7.4 | COBERTA |  | 0%
7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0%
7.6 | PISOS |  | 0%
7.7 | REVESTIMENTOS |  | 0%
7.8 | FORRO |  | 0%
7.9 | ESQUADRIAS |  | 0%
7.10 | PINTURA |  | 0%
7.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0%
7.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0%
7.13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0%
7.14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO |  | 0%
7.15 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0%
8 | ARQUITETURA |  | 0
0%
8.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0%
8.2 | SUPERESTRUTURA |  | 0%
8.3 | VEDAÇÕES |  | 0%
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0%
8.5 | PISOS |  | 0%
8.6 | REVESTIMENTOS |  | 0%
8.7 | ESQUADRIAS |  | 0%
8.8 | PINTURA |  | 0%
8.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 0
0%
9.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0%
9.2 | SUPERESTRUTURA |  | 0%
9.3 | VEDAÇÕES |  | 0%
9.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0%
9.5 | PISOS |  | 0%
9.6 | REVESTIMENTOS |  | 0%
9.7 | ESQUADRIAS |  | 0%
9.8 | PINTURA |  | 0%
9.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0%
9.10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0%
9.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0%
10 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0
0%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 0
0%
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0
0%
12.1 | MASTRO |  | 0%
12.2 | LIMPEZA FINAL |  | 0%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
0%
13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0%
13.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 0%
13.2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  | 0%
13.2.2 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 0%
13.2.3 | ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO |  | 0%
13.3 | RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS |  | 0%
13.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 0%
13.5 | DRENAGEM |  | 0%
13.6 | TERRAPLENAGEM |  | 0%
13.7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0%
13.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0%
13.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO |  | 0%
13.10 | CENTRAL DE GÁS |  | 0%
13.11 | DRENAGEM PLUVIAL - REDE INTERNA |  | 0%
13.12 | REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | 0%
13.13 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 0%
13.14 | ETE |  | 0%
13.15 | MURO EXTERNO |  | 0%
13.16 | PAISAGISMO |  | 0%
13.17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 0%
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0
0%
15 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
0%
16 | PAISAGISMO |  | 0
0%
17 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE |  | 0
0%
18 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0
0%
18 | AS BUILT |  | 0
0%
Porcentagem Acumulado SEM ADM
Custo Acumulado SEM ADM
Porcentagem COM ADM
Custo COM ADM
Porcentagem Acumulado COM ADM
Custo Acumulado COM ADM
TOTAL SEM ADM
TOTAL COM ADM