## Resumo do Orçamento (hidden)
PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Responsável técnico: | Mayara Danielle Leite
Local: | Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230 | BDI DE SERVIÇO: | 24.2%
Data base: | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% E 19,62%
Prazo de execução: | 5 MESES | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
|  | TOTAL COM BDI | 18491333.11
|  | BDI | 3136824.42
|  | TOTAL SEM BDI | 15354508.69
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 731809.25 | 3.958%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO | 674706.99 | 3.649%
2.1 | PROJETO EXECUTIVO | 201553.01 | 1.09%
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 395977.26 | 2.141%
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 15771.32 | 0.08529%
2.4 | SERVICOS PRELIMINARES | 61405.4 | 0.3321%
3 | COBERTA | 2039080.7 | 11.03%
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 45902.91 | 0.2482%
3.2 | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA | 58810.04 | 0.318%
3.3 | TELHADO | 1934367.75 | 10.46%
4 | FACHADAS | 13598487.9 | 73.54%
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 164869.98 | 0.8916%
4.2 | REVESTIMENTOS | 3684751.86 | 19.93%
4.3 | ESQUADRIAS/BRISES | 9748866.06 | 52.72%
5 | COMPLEMENTARES | 1280233.51 | 6.923%
5.1 | INSTALAÇÕES | 47544.48 | 0.2571%
5.2 | ELEMENTOS VISUAIS | 61851.6 | 0.3345%
5.3 | LINHA DE VIDA | 1170837.43 | 6.332%
6 | CLIMATIZAÇÃO | 150601.05 | 0.8144%
6.1 | REMOÇÃO INSTALAÇÕES | 41536.84 | 0.2246%
6.2 | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA | 143.3 | 0.000775%
6.3 | INSTALAÇÃO | 108920.91 | 0.589%
7 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 13734.32 | 0.07427%
7.1 | FACHADA POSTERIOR/EXTERNA | 13734.32 | 0.07427%
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2679.39 | 0.01449%
| PREÇO TOTAL COM BDI | 18491333.11
_______________________________________________________________

## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | [7 empty] | Responsável técnico:
Local: | Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230 | [7 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | [8 empty] | BDI FORNECIMENTOS
Prazo de execução: | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
[6 empty] | Valor Final do Orçamento COM BDI |  |  |  |  | VALOR DIVERGE DAS DEMAIS PLANILHAS
Valor do BDI
Valor Final do Orçamento SEM BDI
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1
1.1 | 23146 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - HAM - Hospital Agamenon Magalhães | MES | 5
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO |  | 1
2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO |  | 1
2.1.1 | 23145 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES - HAM | UN | 1
2.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1
2.2.1 | 21547 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UNXMÊS | 5
2.2.2 | 21548 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UNXMÊS | 15
2.2.3 | 105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 4
2.2.4 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 0.65
2.2.5 | 9858 | Próprio | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5.23
2.2.6 | 9853 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 72
2.2.7 | 10657 | Próprio | EXECUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 158
2.2.8 | 8221 | Próprio | ALMOXARIFADO ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 30
2.2.9 | 355692 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, ESTOQUE DE AGREGADOS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 49.06
2.2.10 | 10073 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
2.2.11 | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1
2.2.12 | 9820 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. | UN | 1
2.2.13 | 8147 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | MÊS | 5
2.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
2.3.1 | 21660 | Próprio | Mobilização ou Desmobilização de balancim e acessórios complementares | UN | 20
2.3.2 | 6592 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | un | 2
2.3.3 | 6591 | Próprio | MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 8
2.3.4 | 2698 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA | T | 5.83
2.3.5 | 1400 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE | TXKM | 40.33
2.4 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  | 1
2.4.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 20
2.4.2 | 3392 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E ADESIVO | M² | 298.54
3 |  |  | COBERTA |  | 1
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
3.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5983.61
3.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2102.74
3.1.3 | 21891 | Próprio | RETIRADA/REMOÇÃO DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | M | 558.79
3.2 |  |  | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA |  | 1
3.2.1 | 21906 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M | m³ | 208.89
3.2.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 279.91
3.2.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2771.11
3.2.4 | 20645 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ENTULHO OU ESCAVADO (BOTA-FORA) ATERRO SANITÁRIO UTR (UNIDADE DE TRTAMENTO DE RESIDUOS) PAULISTA | T | 279.91
3.3 |  |  | TELHADO |  | 1
3.3.1 | 21879 | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/TELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5983.61
3.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1327.84
3.3.3 | 21901 | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 558.79
3.3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 774.9
3.3.5 | 21904 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE MATERIAL H<=30M | m³ | 179.51
4 |  |  | FACHADAS |  | 1
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
4.1.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS/BRISES |  | 1
4.1.1.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 249.05
4.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS |  | 1
4.1.2.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2354.31
4.1.2.2 | 21847 | Próprio | REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEGEM E/ OU LIXAMENTO E / OU ESCOVAÇÃO) | m² | 9389.66
4.1.2.3 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.26
4.1.3 |  |  | REMOÇÃO INSTALAÇÕES |  | 1
4.1.3.1 | 21416 | Próprio | REMOÇÃO DE PERFILADO/ELETROCALHAS | M | 274
4.1.4 |  |  | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA |  | 1
4.1.4.1 | 21904 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE MATERIAL H<=30M | m³ | 43.08
4.1.4.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 57.73
4.1.4.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 571.53
4.1.4.4 | 20645 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ENTULHO OU ESCAVADO (BOTA-FORA) ATERRO SANITÁRIO UTR (UNIDADE DE TRTAMENTO DE RESIDUOS) PAULISTA | T | 57.73
4.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
4.2.1 |  |  | CIMENTÍCIO |  | 1
4.2.1.1 | 21862 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE PAREDE COM EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 10 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. | m² | 2354.31
4.2.2 |  |  | CERÂMICO |  | 1
4.2.2.1 | 21984 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, INCLUSO REJUTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3300.05
4.2.2.2 | 21983 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM, INCLUSO REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 54.63
4.2.3 |  |  | ACM |  | 1
4.2.3.1 | 10181 | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) PERFURADO, ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 178.5
4.2.3.2 | 20971 | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2685.01
4.2.3.3 | 22735 | Próprio | LETREIRO CAIXA EM ACM ALTO-RELEVO COM LOGO DO HAM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.2.4 |  |  | PINTURA |  | 1
4.2.4.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 8381.83
4.2.4.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 8381.83
4.2.4.3 | 4985 | Próprio | APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 8381.83
4.2.5 |  |  | DIVERSOS |  | 1
4.2.5.1 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 1250.51
4.2.5.2 | 21971 | Próprio | REJUNTAMENTO DE PASTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1250.51
4.3 |  |  | ESQUADRIAS/BRISES |  | 1
4.3.1 | 23181 | Próprio | JANELA MAXIM-AR DIM (3,10X1,48)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 13 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76
4.3.2 | 23186 | Próprio | JANELA MAXIM-AR, DIM (5,46X1,20)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 8 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.3 | 23187 | Próprio | JANELA MAXIM-AR, DIM. (5,46X1,48)M, SENDO 1 FOLHA MÓVEL E 17 FIXAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 BOTÃO) ENCAIXILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70
4.3.4 | 21431 | Próprio | SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO | m² | 1963.94
4.3.5 | 23867 | Próprio | SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO | m² | 1963.94
4.3.6 | 23876 | Próprio | SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FRETE | m² | 1
4.3.7 | 22886 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,50X0,44)M, SENDO 3 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.3.8 | 22898 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X0,40)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA, ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.9 | 22904 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X0,95)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
4.3.10 | 22905 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X0,95)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.11 | 22907 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,65X0,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.12 | 22923 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,30X0,37)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13
4.3.13 | 22936 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X0,37)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13
4.3.14 | 22942 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,90X0,37)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.15 | 22943 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,35X0,35)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.16 | 22945 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,35X0,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.17 | 22947 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X1,00)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.18 | 22955 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,62X0,25)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.19 | 22957 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,16X0,45)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.20 | 22958 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,60X0,60)M COM ACABAMENTO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDROS 6MM E FERRAGENS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
4.3.21 | 22964 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,46X1,05)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.22 | 22966 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X0,50)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19
4.3.23 | 22967 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,70X0,65)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
4.3.24 | 22969 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,40X0,40)M COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO 6MM, COM FERRAGENS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.25 | 22972 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,58X0,45)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.26 | 22980 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,60X0,98)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.27 | 22987 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,50X0,75)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.28 | 22988 | Próprio | JANELA FIXA DIM. (0,80X0,60)M COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 6MM E PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.29 | 22989 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM.(1,00X0,50)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.30 | 23009 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,95X0,70)M SENDO 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
4.3.31 | 23016 | Próprio | JANELA MAXIM-AR, DIM. (0,60X2,60)M COM 1 FOLHA MÓVEL E 2 FOLHAS FIXAS, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.32 | 23041 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,63X0,70)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23
4.3.33 | 23048 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,33X0,70)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
4.3.34 | 23063 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,25X0,70)M SENDO 4 FOLHAS DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.35 | 23070 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,80)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.36 | 23072 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,50)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.37 | 23098 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,80X0,60)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.38 | 23102 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X0,35)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
4.3.39 | 23104 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,85X1,97)M SENDO 2 FOLHAS DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33
4.3.40 | 23105 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,28X1,82)M SENDO 1 FOLHA DE ABRIR E PEITORIL FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.41 | 23106 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,38X1,78)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
4.3.42 | 23111 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,33X1,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32
4.3.43 | 23115 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,82X1,00)M SENDO 2 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.44 | 23118 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,40X1,00)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.45 | 23120 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,43X0,80)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.46 | 23122 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,95X1,25)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.47 | 23123 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,25X1,25)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13
4.3.48 | 23124 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,83X0,82)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.49 | 23125 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,38X1,60)M SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.50 | 23126 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,93X1,14)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.51 | 23127 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,95X0,55)M SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.52 | 23128 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,96X0,56)M SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.53 | 23129 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (0,75X1,80)M SENDO 1 FOLHA MOVEL COM PEITORIL EM VIDRO FIXO, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.54 | 23130 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (3,88X0,56)M SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.55 | 23131 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,86X0,55)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.56 | 23134 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (4,72X0,71)M SENDO 4 FOLHAS, DE ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.57 | 23136 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (6,75X1,40)M SENDO 5 FOLHAS, DE ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.58 | 23137 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,50X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.59 | 23138 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,20X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.60 | 23139 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,85X1,40)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5 |  |  | COMPLEMENTARES |  | 1
5.1 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 1
5.1.1 | 8593 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 274
5.1.2 | 9287 | Próprio | TAMPA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, LARGURA 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 274
5.2 |  |  | ELEMENTOS VISUAIS |  | 1
5.2.1 | 22454 | Próprio | TOTEM DUPLA FACE COM 60CM DE ESPESSURA COM BASE ESTRUTURAL, REVESTIMENTO DE ACM 3MM COM LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO - HAM | UN | 1
5.3 |  |  | LINHA DE VIDA |  | 1
5.3.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 231
5.3.2 | 8676 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 924
5.3.3 | 11905 | Próprio | OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA E BARRA ROSCADA DE 1/2 | un | 147
5.3.4 | 21487 | Próprio | CHUMBADOR QUMICO A BASE EPÓXI | Kg | 2.94
5.3.5 | 22270 | Próprio | CABO DE AÇO, ALMA DE FIBRA 6X19 AF, DIÂMETRO NOMINAL 1/2" PARA LINHA DE VIDA HORIZONTAL, COM PRESILHAS (CLIPS) 13 MM EM AÇO GALVANIZADO E SAPATILHA | M | 50.5
5.3.6 | 22279 | Próprio | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14
5.3.7 | 23161 | Próprio | CABO DE AÇO, ALMA DE FIBRA 6X19 AF, DIÂMETRO NOMINAL 1/2" PARA LINHA DE VIDA VERTICAL, COM PRESILHAS (CLIPS) EM AÇO GALVANIZADO E SAPATILHA | M | 2341.9
5.3.8 | 11897 | Próprio | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA. | M | 260.7
5.3.9 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 3986
5.3.10 | 22268 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA FACHADA - HAM | MÊS | 4
6 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1
6.1 |  |  | REMOÇÃO INSTALAÇÕES |  | 1
6.1.1 | 382 | Próprio | Remoção de tubulação de gás | m | 469.06
6.1.2 | 22295 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UN | 112
6.1.3 | 22300 | Próprio | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM) | M | 61.79
6.2 |  |  | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA |  | 1
6.2.1 | 21906 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M | m³ | 0.51
6.2.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 0.68
6.2.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6.73
6.2.4 | 20645 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ENTULHO OU ESCAVADO (BOTA-FORA) ATERRO SANITÁRIO UTR (UNIDADE DE TRTAMENTO DE RESIDUOS) PAULISTA | T | 0.68
6.3 |  |  | INSTALAÇÃO |  | 1
6.3.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 360.44
6.3.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 470.38
6.3.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 153.04
6.3.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 131.13
6.3.5 | 21921 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 28.17
6.3.6 | 12098 | Próprio | TUBO DE COBRE RÍGIDO, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 106.79
6.3.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 371.09
6.3.8 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 612.01
7 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  | 1
7.1 |  |  | FACHADA POSTERIOR/EXTERNA |  | 1
7.1.1 | 21527 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATÉ 3,0CM. | m² | 27.5
7.1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 27.5
7.1.3 | 4934 | Próprio | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 27.5
7.1.4 | 2744 | Próprio | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | m² | 27.5
7.1.5 | 90285 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.83
7.1.6 | 12039 | Próprio | Cura quimíca para piso de concreto contra a desidratação com aplicação por pulverização | m² | 27.5
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 1
8.1 | 12007 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA. | m² | 458.8
PREÇO TOTAL COM BDI
_______________________________________________________________

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | [5 empty] | Responsável técnico:
Local: | Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230 | [5 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | [6 empty] | BDI FORNECIMENTOS
Prazo de execução: | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | TOTAIS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO
2.1 | PROJETO EXECUTIVO
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.4 | SERVICOS PRELIMINARES
3 | COBERTA
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.2 | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA
3.3 | TELHADO
4 | FACHADAS
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.2 | REVESTIMENTOS
4.3 | ESQUADRIAS/BRISES
5 | COMPLEMENTARES
5.1 | INSTALAÇÕES
5.2 | ELEMENTOS VISUAIS
5.3 | LINHA DE VIDA
6 | CLIMATIZAÇÃO
7 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
Porcentagem SEM ADM
Custo SEM ADM
Porcentagem Acumulado SEM ADM
Custo Acumulado SEM ADM
Porcentagem COM ADM
Custo COM ADM
Porcentagem Acumulado COM ADM
Custo Acumulado COM ADM
TOTAL SEM ADM
TOTAL COM ADM
_______________________________________________________________