## Resumo do Orçamento (hidden)
PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Responsável técnico: | Matheus Carvalho Araujo
Local: | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000 | BDI DE SERVIÇO: | 29.21%
Data base: | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% E 19,62%
Prazo de execução: | 5 MESES | ENCARGOS SOCIAIS | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
|  | TOTAL COM BDI | 24271091.43
|  | BDI | 4338305.09
|  | TOTAL SEM BDI | 19932786.34
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1469149.57 | 6.053%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO | 508811.33 | 2.096%
2.1 | PROJETO EXECUTIVO | 125659.12 | 0.5177%
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 315484.77 | 1.3%
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 27608.92 | 0.1138%
2.4 | SERVICOS PRELIMINARES | 40058.52 | 0.165%
3 | COBERTA | 2723526.97 | 11.22%
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 130062.98 | 0.5359%
3.2 | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA | 57075.23 | 0.2352%
3.3 | TELHADO | 2536388.76 | 10.45%
4 | FACHADAS | 17617493.28 | 72.59%
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 181352.94 | 0.7472%
4.2 | REVESTIMENTOS | 1669448.11 | 6.878%
4.3 | ESQUADRIAS E BRISES | 15766692.23 | 64.96%
5 | COMPLEMENTARES | 1933568.66 | 7.967%
5.1 | LINHA DE VIDA | 1933568.66 | 7.967%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LETREIRO) | 2636.66 | 0.01086%
7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 15904.96 | 0.06553%
| PREÇO TOTAL COM BDI | 24271091.43
_______________________________________________________________

## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | [7 empty] | Responsável técnico:
Local: | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000 | [7 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | [8 empty] | BDI FORNECIMENTOS
Prazo de execução: | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
[6 empty] | Valor Final do Orçamento COM BDI |  |  |  |  | VALOR DIVERGE DAS DEMAIS PLANILHAS
Valor do BDI
Valor Final do Orçamento SEM BDI
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1
1.1 | 23556 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - HBL - Hospital Barão de Lucena | MES | 7
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO |  | 1
2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO |  | 1
2.1.1 | 23549 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS HOSPITAL BARÃO DE LUCENA - HBL | UN | 1
2.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1
2.2.1 | 21547 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UNXMÊS | 7
2.2.2 | 21548 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UNXMÊS | 14
2.2.3 | 105115 | SINAPI | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 4
2.2.4 | 105114 | SINAPI | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | m³ | 0.49
2.2.5 | 9858 | Próprio | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 5.23
2.2.6 | 9853 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 56
2.2.7 | 10657 | Próprio | EXECUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 130
2.2.8 | 8221 | Próprio | ALMOXARIFADO ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 30
2.2.9 | 10073 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
2.2.10 | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1
2.2.11 | 9820 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. | UN | 1
2.2.12 | 8147 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | MÊS | 7
2.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
2.3.1 | 21660 | Próprio | Mobilização ou Desmobilização de balancim e acessórios complementares | UN | 6
2.3.2 | 6592 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | un | 2
2.3.3 | 6591 | Próprio | MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 8
2.3.4 | 2698 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA | T | 83.51
2.3.5 | 1400 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE | TXKM | 893.56
2.4 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  | 1
2.4.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 20
2.4.2 | 24279 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E ADESIVO INCLUSO INSTALAÇÃO | M² | 148.92
3 |  |  | COBERTA |  | 1
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
3.1.1 | 22512 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.46
3.1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7484.98
3.1.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2242.14
3.1.4 | 21891 | Próprio | RETIRADA/REMOÇÃO DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO | M | 128.51
3.1.5 | 22518 | Próprio | RETIRADA/ REMOÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS | M | 19.22
3.1.6 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7484.98
3.2 |  |  | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA |  | 1
3.2.1 | 21906 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M | m³ | 215.46
3.2.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 288.71
3.2.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1616.77
3.2.4 | 22128 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL | T | 288.71
3.3 |  |  | TELHADO |  | 1
3.3.1 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 387.1
3.3.2 | 21879 | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/TELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7097.88
3.3.3 | 21901 | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 128.51
3.3.4 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.22
3.3.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 702.4
3.3.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1539.74
3.3.7 | 23722 | Próprio | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | m² | 261.71
3.3.8 | 21904 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE MATERIAL H<=30M | m³ | 212.93
3.3.9 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 7097.88
3.3.10 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 387.1
4 |  |  | FACHADAS |  | 1
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
4.1.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS |  | 1
4.1.1.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2770.85
4.1.1.2 | 23370 | Próprio | REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV | m² | 11.94
4.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS |  | 1
4.1.2.1 | 21481 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 18062.23
4.1.2.2 | 21014 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA | m² | 45.32
4.1.3 |  |  | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA |  | 1
4.1.3.1 | 21906 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M | m³ | 22.17
4.1.3.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 29.84
4.1.3.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 167.11
4.1.3.4 | 22128 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL | T | 29.84
4.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
4.2.1 |  |  | ACM |  | 1
4.2.1.1 | 23751 | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) PERFURADO, ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 117.21
4.2.1.2 | 23753 | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 19.1
4.2.1.3 | 23571 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 LETREIROS DE ALTO-RELEVO COM LOGO DO HBL, ESP. 3 MM DE ACORDO COM PROJETO | UN | 1
4.2.2 |  |  | PINTURA |  | 1
4.2.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 18062.23
4.2.2.2 | 4985 | Próprio | APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18062.23
4.2.2.3 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 18062.23
4.2.2.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 45.32
4.2.3 |  |  | DIVERSOS |  | 1
4.2.3.1 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 3185.89
4.2.3.2 | 21971 | Próprio | REJUNTAMENTO DE PASTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3123.44
4.2.3.3 | 22764 | Próprio | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA COM BORDA SERRADA E SUPERFÍCIE IRREGULAR 11,5CM X 23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 253.58
4.2.3.4 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 253.58
4.3 |  |  | ESQUADRIAS E BRISES |  | 1
4.3.1 | 23378 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,40X2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.2 | 23380 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,90X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.3 | 23381 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,00x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.4 | 23382 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.5 | 23384 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.6 | 23385 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.7 | 23376 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.8 | 23377 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.9 | 23386 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,75X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.10 | 23387 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,60X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.11 | 23392 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,80X1,30) 2 FOLHAS,EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.12 | 23395 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,20X1,30) 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.13 | 23396 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.14 | 23398 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,15X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.15 | 23400 | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,55X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.16 | 23402 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR DIM (0,30X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.17 | 23403 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X1,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.18 | 23404 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X,0,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.19 | 23405 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.20 | 23406 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26
4.3.21 | 23407 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 141
4.3.22 | 23408 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
4.3.23 | 23409 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37
4.3.24 | 23410 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
4.3.25 | 23411 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
4.3.26 | 23412 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.27 | 23413 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18
4.3.28 | 23414 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.29 | 23416 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.30 | 23417 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.31 | 23418 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.32 | 23419 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32
4.3.33 | 23415 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.34 | 23421 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13
4.3.35 | 23423 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.36 | 23426 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,45X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.37 | 23424 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,40X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
4.3.38 | 23427 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.39 | 23425 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.40 | 23420 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.41 | 23422 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.42 | 23429 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.43 | 23452 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,15x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.44 | 23459 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,45X1,25)M ,SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.45 | 23456 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.46 | 23453 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.47 | 23448 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.48 | 23437 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,90), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.49 | 23433 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.50 | 23435 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.51 | 23454 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.52 | 23451 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.53 | 23434 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.54 | 23458 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60x0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.55 | 23436 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41
4.3.56 | 23438 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.57 | 23449 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.58 | 23441 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.59 | 23450 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.60 | 23445 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
4.3.61 | 23455 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.62 | 23508 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.63 | 23510 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,45X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 442
4.3.64 | 23469 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.65 | 23506 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.66 | 23505 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,30X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.67 | 23500 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.68 | 23509 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.69 | 23502 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
4.3.70 | 23507 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
4.3.71 | 23470 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
4.3.72 | 23501 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.73 | 23503 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.74 | 23511 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.75 | 23472 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.76 | 23473 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30
4.3.77 | 23471 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,90X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.78 | 23467 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.79 | 23468 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.80 | 23504 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.81 | 23718 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X1,20)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.82 | 23512 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60X1,95), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.83 | 23514 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA | UN | 1
4.3.84 | 23515 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
4.3.85 | 23517 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.86 | 23518 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14
4.3.87 | 23519 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,90X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.88 | 23520 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,05X1,20), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.89 | 23522 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.90 | 23635 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56
4.3.91 | 23631 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X0,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.92 | 23641 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.93 | 23566 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.94 | 23539 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.95 | 23551 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
4.3.96 | 23565 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85x1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.97 | 23564 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.98 | 23567 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.99 | 23562 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,55x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.100 | 23625 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X1,25)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.101 | 23719 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,00X1,00)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.102 | 23563 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.103 | 23542 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57
4.3.104 | 23560 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.105 | 23622 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,55X0,45)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.106 | 23627 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85X0,45), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.107 | 23547 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.108 | 23569 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
4.3.109 | 23624 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,55X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14
4.3.110 | 23634 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,70X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.111 | 23570 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.112 | 23553 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.113 | 23636 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,40X0,55), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.114 | 23543 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.115 | 23574 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.116 | 23550 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,20), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.117 | 23555 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.118 | 23540 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.119 | 23544 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X0,75), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.120 | 23559 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,30x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.121 | 23582 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
4.3.122 | 23720 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,45X1,55)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.123 | 23629 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43
4.3.124 | 23576 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.125 | 23580 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,65X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.126 | 23584 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,10X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.127 | 23583 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
4.3.128 | 23586 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,35X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.129 | 23721 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.130 | 23588 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X2,65), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
4.3.131 | 23589 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.132 | 23590 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,80X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.133 | 23591 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X1,50), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.134 | 23592 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X0,40), SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.135 | 23593 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,25X1,30)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.136 | 23596 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,25)M, SENDO, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.137 | 23597 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,35) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.3.138 | 23599 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
4.3.139 | 23600 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,10) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.140 | 23603 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,75X2,00) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.141 | 23602 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X0,75) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.3.142 | 23601 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.143 | 23604 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.144 | 23606 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,00)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.145 | 23608 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,55) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
4.3.146 | 23610 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,50) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.147 | 23612 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.148 | 23613 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X,0,55), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.149 | 23614 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,55X1,35), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.150 | 23615 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.151 | 23616 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,50), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.152 | 23617 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.153 | 23618 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,95X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.154 | 23619 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (5,00X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
4.3.155 | 23401 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,50X1,55)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36
4.3.156 | 23397 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,45X1,95), SENDO 5 FOLHAS FIXAS E 5 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.3.157 | 23394 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,95)M SENDO 6 FOLHAS FIXAS E 6 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.158 | 23391 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,55)M SENDO 6 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
4.3.159 | 21431 | Próprio | SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 654.13
5 |  |  | COMPLEMENTARES |  | 1
5.1 |  |  | LINHA DE VIDA |  | 1
5.1.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 2569
5.1.2 | 8676 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 17983
5.1.3 | 21484 | Próprio | OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA | un | 312
5.1.4 | 10045 | Próprio | FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 12,5mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS | UN | 312
5.1.5 | 21487 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO A BASE EPÓXI | KG | 6
5.1.6 | 22270 | Próprio | CABO DE AÇO, ALMA DE FIBRA 6X19 AF, DIÂMETRO NOMINAL 1/2" PARA LINHA DE VIDA HORIZONTAL, COM PRESILHAS (CLIPS) 13 MM EM AÇO GALVANIZADO E SAPATILHA | M | 1674
5.1.7 | 20935 | Próprio | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM CABO DE AÇO | M | 895
5.1.8 | 11897 | Próprio | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA. | M | 276
5.1.9 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 7756
5.1.10 | 23657 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA FACHADA - HBL | MÊS | 7
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LETREIRO) |  | 1
6.1 | 20762 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.31
6.2 | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.02
6.3 | 23700 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 35.2
6.4 | 22327 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
6.5 | 23695 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
6.6 | 7103 | Próprio | PLACA CEGA 4X2" COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIOS – TIPO PASSA-FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
6.7 | 23374 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
6.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126.54
6.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4
6.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2
6.11 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4
6.12 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 3.64
6.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.09
6.14 | 100994 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 0.82
6.15 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.59
6.16 | 22129 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL | T | 0.82
7 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 1
7.1 | 12007 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA. | m² | 2770.9
PREÇO TOTAL COM BDI
_______________________________________________________________

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | [7 empty] | Responsável técnico:
Local: | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000 | [7 empty] | BDI DE SERVIÇO:
Data base: | [8 empty] | BDI FORNECIMENTOS
Prazo de execução: | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | TOTAIS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO
2.1 | PROJETO EXECUTIVO
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.4 | SERVICOS PRELIMINARES
3 | COBERTA
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.2 | CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA
3.3 | TELHADO
4 | FACHADAS
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.2 | REVESTIMENTOS
4.3 | ESQUADRIAS E BRISES
5 | COMPLEMENTARES
5.1 | LINHA DE VIDA
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LETREIRO)
7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
Porcentagem SEM ADM
Custo SEM ADM
Porcentagem Acumulado SEM ADM
Custo Acumulado SEM ADM
Porcentagem COM ADM
Custo COM ADM
Porcentagem Acumulado COM ADM
Custo Acumulado COM ADM
TOTAL SEM ADM
TOTAL COM ADM
_______________________________________________________________