## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HOSPITAL BARÃO DE LUCENA - GERAL | SINAPI - 12/2024 - Pernambuco SICRO3 - 10/2024 - Pernambuco | 20,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ETAPA 2 | 100,00% 368.757,70 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES ETAPA 2 | 100,00% 150.087,27 | 80,00% 120.069,82 | 20,00% 30.017,45
3 | REQUALIFICAÇÃO DE PROJETOS ETAPA 2 | 100,00% 36.612,82 | 70,00% 25.628,97 | 30,00% 10.983,85
4 | FUNDAÇÕES ETAPA 2 | 100,00% 1.821.980,78 | 40,00% 728.792,31 | 40,00% 728.792,31 | 20,00% 364.396,16
5 | SUPERESTRUTURA ETAPA 2 | 100,00% 3.707.385,07 |  | 20,00% 741.477,01 | 30,00% 1.112.215,52 | 30,00% 1.112.215,52 | 20,00% 741.477,01
6 | PISOS E REVESTIMENTOS ETAPA 2 | 100,00% 5.089.447,24 |  |  | 10,00% 508.944,72 | 10,00% 508.944,72 | 10,00% 508.944,72 | 25,00% 1.272.361,81 | 15,00% 763.417,09 | 20,00% 1.017.889,45 | 10,00% 508.944,72
7 | PAREDES ETAPA 2 | 100,00% 1.885.753,02 |  |  | 10,00% 188.575,30 | 25,00% 471.438,26 | 25,00% 471.438,26 | 25,00% 471.438,26 | 15,00% 282.862,95
8 | PORTAS E ESQUADRIAS ETAPA 2 | 100,00% 917.669,65 |  |  |  |  | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93
9 | BANCADAS, SOLEIRAS E PRATELEIRAS ETAPA 2 | 100,00% 316.024,89 | [6 empty] | 25,00% 79.006,22 | 45,00% 142.211,20 | 30,00% 94.807,47
10 | LOUÇAS E METAIS ETAPA 2 | 100,00% 525.858,65 | [7 empty] | 40,00% 210.343,46 | 50,00% 262.929,33 | 10,00% 52.585,87
11 | TETOS E FORROS ETAPA 2 | 100,00% 766.481,35 |  |  |  |  | 15,00% 114.972,20 | 45,00% 344.916,61 | 30,00% 229.944,41 | 10,00% 76.648,14
12 | COBERTURA ETAPA 2 | 100,00% 285.472,94 | [5 empty] | 45,00% 128.462,82 | 45,00% 128.462,82 | 10,00% 28.547,29
13 | CLIMATIZAÇÃO ETAPA 2 | 100,00% 5.499.662,00 |  |  |  |  | 10,00% 549.966,20 | 10,00% 549.966,20 | 30,00% 1.649.898,60 | 30,00% 1.649.898,60 | 10,00% 549.966,20 | 10,00% 549.966,20
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETAPA 2 | 100,00% 1.958.948,87 |  |  |  | 20,00% 391789,77 | 20,00% 391789,77 | 20,00% 391789,77 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89
15 | DEMOLIÇÕES ETAPA 2 | 100,00% 271.134,88 | 60,00% 162.680,93 | 40,00% 108.453,95
16 | GASES MEDICINAIS ETAPA 2 | 100,00% 1.241.152,38 | [5 empty] | 20,00% 248.230,48 | 30,00% 372.345,71 | 30,00% 372.345,71 | 10,00% 124.115,24 | 10,00% 124.115,24
17 | HIDROSSANITÁRIO ETAPA 2 | 100,00% 279.049,54 |  | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 20,00% 55.809,91 | 15,00% 41.857,43 | 5,00% 13.952,48
18 | SPDA ETAPA 2 | 100,00% 432.684,72 |  |  |  |  | 45,00% 194.708,12 | 35,00% 151.439,65 | 10,00% 43.268,47 | 10,00% 43.268,47
19 | SUBESTAÇÃO ETAPA 2 | 100,00% 1.113.654,80 |  | 30,00% 334.096,44 | 60,00% 668.192,88 | 10,00% 111.365,48
20 | CHAMADA DE ENFERMAGEM ETAPA 2 | 100,00% 60.471,89 | [7 empty] | 30,00% 18.141,57 | 60,00% 36.283,13 | 10,00% 6.047,19
21 | SONORIZAÇÃO ETAPA 2 | 100,00% 69.435,76 | [7 empty] | 45,00% 31.246,09 | 45,00% 31.246,09 | 10,00% 6.943,58
22 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) ETAPA 2 | 100,00% 1.105.111,40 |  |  |  |  | 25,00% 276.277,85 | 25,00% 276.277,85 | 20,00% 221.022,28 | 15,00% 165.766,71 | 10,00% 110.511,14 | 5,00% 55.255,57
23 | IT MÉDICO ETAPA 2 | 100,00% 45.011,51 | [7 empty] | 45,00% 20.255,18 | 45,00% 20.255,18 | 10,00% 4.501,15
24 | CFTV ETAPA 2 | 100,00% 46.821,13 | [7 empty] | 60,00% 28.092,68 | 30,00% 14.046,34 | 10,00% 4.682,11
25 | CABEAMENTO ESTRUTURADO ETAPA 2 | 100,00% 575.858,05 | [6 empty] | 40,00% 230.343,22 | 40,00% 230.343,22 | 15,00% 86.378,71 | 5,00% 28.792,90
26 | LIMPEZA FINAL ETAPA 2 | 100,00% 114.354,50 | [9 empty] | 100,00% 114.354,50
27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ETAPA 1 | 100,00% 267.450,20 | [10 empty] | 20,00% 53.490,04 | 20,00% 53.490,04 | 20,00% 53.490,04 | 20,00% 53.490,04 | 20,00% 53.490,04
28 | SERVIÇOS PRELIMINARES ETAPA 1 | 68,00% 229.865,08 | [10 empty] | 35,00% 80.452,78 | 3,00% 6.895,95 | 30,00% 68.959,52
29 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO ETAPA 1 | 100,00% 563.729,68 | [10 empty] | 35,00% 197.305,39 | 35,00% 197.305,39 | 30,00% 169.118,90
30 | MOVIMENTO DE TERRA ETAPA 1 | 100,00% 29.765,19 | [10 empty] | 50,00% 14882,60 | 50,00% 14882,60
31 | ESTRUTURA DE CONCRETO ETAPA 1 | 100,00% 483.020,59 | [11 empty] | 50,00% 241.510,30 | 50,00% 241.510,30
32 | PAREDE, PAINÉIS E DIVISÓRIAS ETAPA 1 | 100,00% 93.326,50 | [10 empty] | 30,00% 27.997,95 | 42,00% 39.197,13 | 28,00% 26.131,42
33 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ETAPA 1 | 100,00% 70.296,90 | [10 empty] | 25,00% 17.574,23 | 25,00% 17.574,23 | 25,00% 17.574,23 | 25,00% 17.574,23
34 | ESQUADRIAS ETAPA 1 | 100,00% 330.488,00 | [10 empty] | 25,00% 82.622,00 | 25,00% 82.622,00 | 25,00% 82.622,00 | 25,00% 82.622,00
35 | ARGAMASSAS E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ETAPA 1 | 100,00% 383.332,96 | [11 empty] | 25,00% 95.833,24 | 25,00% 95.833,24 | 25,00% 95.833,24 | 25,00% 95.833,24
36 | FORROS ETAPA 1 | 100,00% 223.287,44 | [10 empty] | 25,00% 55.821,86 | 25,00% 55.821,86 | 25,00% 55.821,86 | 25,00% 55.821,86
37 | PISOS ETAPA 1 | 100,00% 1.159.610,05 | [12 empty] | 50,00% 579.805,03 | 50,00% 579.805,03
38 | RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMÃOS ETAPA 1 | 100,00% 87.113,10 | [11 empty] | 25,00% 21.778,28 | 25,00% 21.778,28 | 25,00% 21.778,28 | 25,00% 21.778,28
39 | BALCÕES, BANCADAS, PRATELEIRA E MONTANTES EM GRANITO ETAPA 1 | 100,00% 283.516,53 | [10 empty] | 20,00% 56.703,31 | 20,00% 56.703,31 | 20,00% 56.703,31 | 20,00% 56.703,31 | 20,00% 56.703,31
40 | PINTURA ETAPA 1 | 100,00% 423.298,67 | [11 empty] | 25,00% 105.824,67 | 25,00% 105.824,67 | 25,00% 105.824,67 | 25,00% 105.824,67
41 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETAPA 1 | 100,00% 1.761.169,27 | [10 empty] | 5,00% 88.058,46 | 20,00% 352.233,85 | 30,00% 528.350,78 | 25,00% 440.292,32 | 20,00% 352.233,85
42 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ETAPA 1 | 100,00% 415.654,41 | [10 empty] | 5,00% 20.782,72 | 20,00% 83.130,88 | 30,00% 124.696,32 | 25,00% 103.913,60 | 20,00% 83.130,88
43 | CLIMATIZAÇÃO ETAPA 1 | 100,00% 616.850,65 | [10 empty] | 5,00% 30.842,53 | 20,00% 123.370,13 | 30,00% 185.055,20 | 25,00% 154.212,66 | 20,00% 123.370,13
44 | GASES MEDICINAIS ETAPA 1 | 100,00% 550.526,18 | [11 empty] | 30,00% 165.157,85 | 35,00% 192.684,16 | 35,00% 192.684,16
45 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ETAPA 1 | 100,00% 160.982,36 | [10 empty] | 15,00% 24.147,35 | 15,00% 24.147,35 | 20,00% 32.196,47 | 20,00% 32.196,47 | 30,00% 48.294,71
46 | EQUIPAMENTOS ETAPA 1 | 100,00% 2.070.548,83 | [12 empty] | 35,00% 724.692,09 | 35,00% 724.692,09 | 30,00% 621.164,65
47 | DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO ETAPA 1 | 100,00% 13.543,04 | [10 empty] | 5,00% 677,15 | 20,00% 2.708,61 | 30,00% 4.062,91 | 25,00% 3.385,76 | 20,00% 2.708,61
48 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS ETAPA 1 | 100,00% 6.026,81 | [14 empty] | 100,00% 6.026,81
49 | DESMOBILIZAÇÃO ETAPA 1 | 100,00% 2.965,07 | [14 empty] | 100,00% 2.965,07
Porcentagem |  |  | 2,78% | 5,2% | 7,47% | 6,83% | 8,99% | 10,49% | 11,41% | 11,57% | 5,9% | 3,07% | 1,92% | 4,47% | 8,69% | 7,03% | 3,98%
Custo |  |  | 1.083.010,40 | 2.024.576,81 | 2.907.105,30 | 2.659.041,49 | 3.496.395,81 | 4.081.705,11 | 4.439.965,72 | 4.502.296,66 | 2.295.373,15 | 1.192.712,30 | 748.917,71 | 1.737.747,00 | 3.382.753,45 | 2.736.672,44 | 1.546.720,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,78% | 7,99% | 15,46% | 22,29% | 31,28% | 41,77% | 53,18% | 64,75% | 70,65% | 73,72% | 75,64% | 80,11% | 88,8% | 95,84% | 99,81%
Custo Acumulado |  |  | 1.083.010,40 | 3.107.587,21 | 6.014.692,51 | 8.673.734,00 | 12.170.129,81 | 16.251.834,92 | 20.691.800,64 | 25.194.097,30 | 27.489.470,45 | 28.682.182,75 | 29.431.100,46 | 31.168.847,46 | 34.551.600,91 | 37.288.273,35 | 38908550.25
_______________________________________________________________ Lucian José Cavalcanti de Oliveira