## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA - ETAPA 2 | SINAPI - 12/2024 - Pernambuco SICRO3 - 10/2024 - Pernambuco | 20,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 368.757,70 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77 | 10,00% 36.875,77
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 150.087,27 | 80,00% 120.069,82 | 20,00% 30.017,45
3 | REQUALIFICAÇÃO DE PROJETOS | 100,00% 36.612,82 | 70,00% 25.628,97 | 30,00% 10.983,85
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 1.821.980,78 | 40,00% 728.792,31 | 40,00% 728.792,31 | 20,00% 364.396,16
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 3.707.385,07 |  | 20,00% 741.477,01 | 30,00% 1.112.215,52 | 30,00% 1.112.215,52 | 20,00% 741.477,01
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 5.089.447,24 |  |  | 10,00% 508.944,72 | 10,00% 508.944,72 | 10,00% 508.944,72 | 25,00% 1.272.361,81 | 15,00% 763.417,09 | 20,00% 1.017.889,45 | 10,00% 508.944,72
7 | PAREDES | 100,00% 1.885.753,02 |  |  | 10,00% 188.575,30 | 25,00% 471.438,26 | 25,00% 471.438,26 | 25,00% 471.438,26 | 15,00% 282.862,95
8 | PORTAS E ESQUADRIAS | 100,00% 917.669,65 |  |  |  |  | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93 | 20,00% 183.533,93
9 | BANCADAS, SOLEIRAS E PRATELEIRAS | 100,00% 316.024,89 | [6 empty] | 25,00% 79.006,22 | 45,00% 142.211,20 | 30,00% 94.807,47
10 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 525.858,65 | [7 empty] | 40,00% 210.343,46 | 50,00% 262.929,33 | 10,00% 52.585,87
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 766.481,35 |  |  |  |  | 15,00% 114.972,20 | 45,00% 344.916,61 | 30,00% 229.944,41 | 10,00% 76.648,14
12 | COBERTURA | 100,00% 285.472,94 | [5 empty] | 45,00% 128.462,82 | 45,00% 128.462,82 | 10,00% 28.547,29
13 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 5.499.662,00 |  |  |  |  | 10,00% 549.966,20 | 10,00% 549.966,20 | 30,00% 1.649.898,60 | 30,00% 1.649.898,60 | 10,00% 549.966,20 | 10,00% 549.966,20
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.958.948,87 |  |  |  | 20,00% 391789,77 | 20,00% 391789,77 | 20,00% 391789,77 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89 | 10,00% 195.894,89
15 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 271.134,88 | 60,00% 162.680,93 | 40,00% 108.453,95
16 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 1.241.152,38 | [5 empty] | 20,00% 248.230,48 | 30,00% 372.345,71 | 30,00% 372.345,71 | 10,00% 124.115,24 | 10,00% 124.115,24
17 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 279.049,54 |  | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 10,00% 27.904,95 | 20,00% 55.809,91 | 15,00% 41.857,43 | 5,00% 13.952,48
18 | SPDA | 100,00% 432.684,72 |  |  |  |  | 45,00% 194.708,12 | 35,00% 151.439,65 | 10,00% 43.268,47 | 10,00% 43.268,47
19 | SUBESTAÇÃO | 100,00% 1.113.654,80 |  | 30,00% 334.096,44 | 60,00% 668.192,88 | 10,00% 111.365,48
20 | CHAMADA DE ENFERMAGEM | 100,00% 60.471,89 | [7 empty] | 30,00% 18.141,57 | 60,00% 36.283,13 | 10,00% 6.047,19
21 | SONORIZAÇÃO | 100,00% 69.435,76 | [7 empty] | 45,00% 31.246,09 | 45,00% 31.246,09 | 10,00% 6.943,58
22 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 100,00% 1.105.111,40 |  |  |  |  | 25,00% 276.277,85 | 25,00% 276.277,85 | 20,00% 221.022,28 | 15,00% 165.766,71 | 10,00% 110.511,14 | 5,00% 55.255,57
23 | IT MÉDICO | 100,00% 45.011,51 | [7 empty] | 45,00% 20.255,18 | 45,00% 20.255,18 | 10,00% 4.501,15
24 | CFTV | 100,00% 46.821,13 | [7 empty] | 60,00% 28.092,68 | 30,00% 14.046,34 | 10,00% 4.682,11
25 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 575.858,05 | [6 empty] | 40,00% 230.343,22 | 40,00% 230.343,22 | 15,00% 86.378,71 | 5,00% 28.792,90
26 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 114.354,50 | [9 empty] | 100,00% 114.354,50
Porcentagem |  |  | 3,78% | 7,06% | 10,14% | 9,27% | 12,19% | 14,23% | 15,48% | 15,7% | 8,0% | 4,16%
Custo |  |  | 1.083.010,40 | 2.024.576,81 | 2.907.105,30 | 2.659.041,49 | 3.496.395,81 | 4.081.705,11 | 4.439.965,72 | 4.502.296,66 | 2.295.373,15 | 1.192.712,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,78% | 10,83% | 20,97% | 30,24% | 42,43% | 56,66% | 72,14% | 87,84% | 95,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.083.010,40 | 3.107.587,21 | 6.014.692,51 | 8.673.734,00 | 12.170.129,81 | 16.251.834,92 | 20.691.800,64 | 25.194.097,30 | 27.489.470,45 | 28.682.182,81
_______________________________________________________________ Lucian José Cavalcanti de Oliveira