## PLANILHA SINTÉTICA MODELO
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA DA COBERTA DO BLOCO A - CAMPUS PETROLINA Endereço: Alamenda Reitor Geraldo Lafayet, S/N, Vila Eduardo, Petrolina-PE Tempo de excução da obra: 18 meses
Planilha Orçamentária Sintética - Modelo Licitante
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 216
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 37.884
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18
2.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS | M² | 24
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA | T | 4
3.2 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE | T x KM | 400
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6986.69
4.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 238.32
4.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1118
4.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 137
4.5 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1774.85
4.6 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6904
4.7 | RETIRADA DE ELETROCALHA PARA FUTURO REAPROVEITAMENTO | M | 1169
5 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA
5.1 | COBERTURA
5.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 6986.69
5.1.2 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 578.53
5.1.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 593.63
5.1.4 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 6904
5.1.5 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 125.76
5.2 | ESTRUTURA METÁLICA
5.2.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 6986.69
5.2.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 3122.19
5.2.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 45919.38
5.2.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 12,0 M E MENORES QUE 15,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 42623.06
5.2.5 | CONTRAVENTAMENTO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 10930
5.3 | DRENAGEM
5.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.45
5.3.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1148.77
5.3.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 38.5
5.3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 151
5.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 42
5.3.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12
5.3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 53
5.3.8 | ATERRO COM AREIA PARA CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL | M³ | 19.08
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M | 85
6.2 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M | 478
6.3 | INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50MM, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M | 606
6.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2683.2
6.5 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED 18 W, INCLUINDO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1118
6.6 | PONTO DE LUZ EM TETO, INCLUINDO CAIXAS E FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UD | 1118
7 | PINTURA
7.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10439.9
7.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6904
8 | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE COM DMT ATE 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | T | 851.06
8.2 | TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, TIPO MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO | T | 851.06
8.3 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 37.884
8.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 6904
8.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.4
PREÇO TOTAL COM BDI
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA MODELO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA DA COBERTA DO BLOCO A - CAMPUS PETROLINA Endereço: Alamenda Reitor Geraldo Lafayet, S/N, Vila Eduardo, Petrolina-PE Tempo de excução da obra: 18 meses
Cronograma Físico e Financeiro - Modelo Licitante
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7 | PINTURA
8 | SERVIÇOS DIVERSOS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7 | PINTURA
8 | SERVIÇOS DIVERSOS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
TOTAL SEM ADM
TOTAL COM ADM
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia

## BDI MODELO
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
REFORMA DA COBERTA DO BLOCO A - CAMPUS PETROLINA Endereço: Alamenda Reitor Geraldo Lafayet, S/N, Vila Eduardo, Petrolina-PE Tempo de excução da obra: 18 meses
BDI - Modelo Licitante
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central
Total do Grupo
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos
Total do Grupo
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Seguro e Garantia
Total do Grupo
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras
Total do Grupo
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro
Total do Grupo
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL
2 | COFINS - FEDERAL
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)
Total do Grupo
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia